## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THỰC HÀNH
STT | TÊN CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN KẾT THÚC | TUẦN THỰC HIỆN
1 | Mô tả tính năng phần mềm | Lập file word mô tả tính năng | 100% | Khởi | 10h - 19/10/2018 | THỰC HÀNH 1
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tạo Script cơ sở dữ liệu cho phần mềm | 100% | Thiện | 10h - 19/10/2018
3 | Mô tả cơ sở dữ liệu | Mô tả nội dung các trường, ý nghĩa, … | 100% | Duy | 10h - 19/10/2018
4 | Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện form đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý người dùng | 80% | Duy, Khởi, Thiện | 10h - 26/10/2018 | THỰC HÀNH 2
5 | Lập trình chức năng | form đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý người dùng | 80% | Duy, Khởi, Thiện | 10h - 26/10/2018
6 | Thiết kế form quản lý loại hàng | Thiết kế form quản lý loại hàng |  | Duy | 10h - 02/11/2018 | THỰC HÀNH 3
7 | Thiết kế form quản lý hàng hóa | Thiết kế form quản lý hàng hóa |  | Khởi | 10h - 02/11/2018
8 | Thiết kế form nhập hàng hóa | Thiết kế form nhập hàng hóa |  | Thiện | 10h - 02/11/2018
9 | Thiết kế form báo cáo | Thiết kế form in báo cáo (report) |  | Duy, Khởi, Thiện | 10h - 16/11/2018 | THỰ̣C HÀNH 4
10 | Lập trình chức năng | Lập trình chức năng tìm |  | Duy, Khởi, Thiện | 10h - 16/11/2018